PHÂN CHIA CÔNG VIỆC VÀ TIẾN ĐỘ 4 TUẦN

Website đặt và quản lý vé xe đường dài

Nhóm 3 người | Frontend: 3 người | Backend: 2 người | Thời lượng: 4 tuần

1. Mục tiêu của đồ án

Trọng tâm môn học là frontend hiện đại: React, Vite và TanStack Query.

Backend Spring Boot + MySQL được xây dựng đủ để cung cấp REST API ổn định cho frontend và đồng thời có thể tái sử dụng cho môn học khác của 2 thành viên backend.

Sau 4 tuần phải có một luồng nghiệp vụ hoàn chỉnh: đăng ký/đăng nhập → tìm chuyến → xem chi tiết → chọn ghế → đặt vé → xem/hủy vé; đồng thời có khu vực quản trị cho các dữ liệu chính.

Mỗi thành viên frontend phải có phần việc thể hiện React và TanStack Query thực tế; không chỉ sử dụng TanStack Query ở một vài request đơn lẻ.

2. Phạm vi MVP trong 4 tuần

| Nhóm chức năng | Phạm vi |
| --- | --- |
| Khách hàng | Đăng ký, đăng nhập, tìm chuyến, lọc/sắp xếp, xem chi tiết, xem sơ đồ ghế, chọn ghế, đặt vé, xem vé của tôi, hủy vé, hồ sơ. |
| Admin | Dashboard cơ bản, CRUD xe, CRUD tuyến, CRUD chuyến, xem/quản lý vé, xem/quản lý người dùng ở mức cần thiết. |
| Frontend | React + Vite + TanStack Query + React Router + API client + responsive UI. |
| Backend | Spring Boot + Spring Data JPA + Spring Security/JWT + Validation + MySQL. |
| Không làm | Thanh toán thật, GPS realtime, AI/chat, SMS/email nâng cao, coupon, đánh giá nhà xe, app mobile. |

3. Phân công tổng thể

| Thành viên | Phụ trách chính | Phụ trách phụ / phối hợp |
| --- | --- | --- |
| FE1 | Auth, layout, home, tìm kiếm chuyến | TanStack Query nền tảng, UI dùng chung, integration |
| FE2 | Chi tiết chuyến, sơ đồ ghế, chọn ghế, đặt vé | TanStack Query/Muation/invalidation, booking flow |
| FE3 | Vé của tôi, hồ sơ, admin, dashboard | CRUD UI, TanStack Query cho admin, responsive/consistency |
| BE1 | Auth/User, Bus, Route, Trip | Security/JWT, API contract, seed data |
| BE2 | Seat, Booking, Ticket | Transaction, nghiệp vụ đặt ghế, exception handling |

4. Nguyên tắc làm việc

Tuần 1 phải chốt API contract, ERD và cấu trúc frontend; không để frontend và backend tự phát triển API khác nhau.

Frontend có thể dùng mock data ở tuần 1 để không phụ thuộc backend.

Mỗi thành viên làm trên branch riêng, merge qua pull request vào develop; main chỉ nhận phiên bản đã kiểm thử.

Mỗi task phải có Definition of Done: code chạy, không có lỗi console nghiêm trọng, xử lý loading/error phù hợp và được ít nhất một người khác kiểm tra.

Tuần 4 không mở thêm chức năng lớn; chỉ sửa lỗi, tích hợp, test, responsive, báo cáo và demo.

5. TIẾN ĐỘ 4 TUẦN CHI TIẾT

TUẦN 1 — PHÂN TÍCH, THIẾT KẾ VÀ DỰNG NỀN MÓNG

Mục tiêu cuối tuần: cả nhóm có cùng một thiết kế hệ thống; frontend chạy bằng Vite + React + TanStack Query; backend kết nối được MySQL; database và API contract được chốt; frontend có thể chạy với mock data.

| Thời điểm | Người phụ trách | Công việc / mục tiêu | Đầu ra / tiêu chí hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| Thứ 2 | Cả nhóm | Kick-off: chốt tên đề tài, phạm vi MVP, vai trò CUSTOMER/ADMIN, luồng nghiệp vụ, các chức năng bắt buộc và chức năng loại khỏi phạm vi. | Use Case sơ bộ + backlog 4 tuần. |
| Thứ 2 | FE1 | Tạo Vite + React project, cài React Router, TanStack Query, Axios/fetch; tạo branch và cấu trúc thư mục frontend. | Frontend chạy được; dev server hoạt động. |
| Thứ 2 | FE2 | Dựng wireframe Trip Detail, Seat Map, Booking; chuẩn hóa dữ liệu mock cho trip/seat/booking. | 3 màn hình mock có thể trình bày. |
| Thứ 2 | FE3 | Dựng wireframe Login/Register/My Bookings/Admin; thống nhất component dùng chung. | Wireframe/route list. |
| Thứ 3 | Cả nhóm | Thiết kế ERD và thống nhất 7 bảng: users, buses, routes, trips, seats, bookings, tickets. | ERD v1. |
| Thứ 3 | BE1 + BE2 | Khởi tạo Spring Boot, cấu hình MySQL/JPA/Validation; tạo entity/repository nền tảng. | Backend build được; kết nối DB thành công. |
| Thứ 3 | FE1 | Tạo App Router, layout, Navbar/Footer, QueryClientProvider, API client. | App shell chạy được. |
| Thứ 4 | Cả nhóm | Chốt API contract: method, URL, request, response, lỗi và quyền truy cập. | API specification v1. |
| Thứ 4 | BE1 | Làm User, Auth skeleton, Role; chuẩn bị JWT flow. | Auth API skeleton. |
| Thứ 4 | BE2 | Làm Seat/Booking/Ticket entity và quan hệ; chuẩn bị seed data. | DB booking model. |
| Thứ 5 | FE1 | Auth UI + Search form + mock useQuery; quy ước queryKey. | Login/Register/Search UI. |
| Thứ 5 | FE2 | Trip detail + Seat Map với mock data; tạo state chọn ghế. | Seat selection UI. |
| Thứ 5 | FE3 | My Bookings + Admin table UI với mock data. | Booking/Admin UI. |
| Thứ 6 | BE1 | Bus/Route/Trip entity, repository, controller skeleton. | CRUD skeleton cho master data. |
| Thứ 6 | BE2 | Seat endpoint + booking endpoint skeleton; tạo dữ liệu mẫu. | Seat/booking API skeleton. |
| Cuối tuần | Cả nhóm | Demo nội bộ: frontend chạy độc lập; backend kết nối DB; rà lại ERD/API/Git. | Mốc M1: thiết kế được chốt, không còn API mơ hồ. |

TUẦN 2 — XÂY DỰNG LUỒNG NGHIỆP VỤ CỐT LÕI

Mục tiêu cuối tuần: hoàn thành happy path từ đăng ký/đăng nhập đến đặt vé và xem vé; frontend bắt đầu gọi API thật.

| Thời điểm | Người phụ trách | Công việc / mục tiêu | Đầu ra / tiêu chí hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| Thứ 2 | FE1 | Hoàn thiện Login/Register/Logout; ProtectedRoute/AdminRoute; lưu và khôi phục auth state. | Auth flow hoạt động. |
| Thứ 2 | FE2 | Kết nối Trip Detail và Seat API thật; hiển thị trạng thái ghế. | Trip Detail + Seat thật. |
| Thứ 2 | FE3 | Kết nối My Bookings API; dựng Booking Detail. | Vé của tôi lấy từ API. |
| Thứ 3 | BE1 | Hoàn thiện Register/Login/Me; JWT; Bus/Route/Trip CRUD cơ bản. | Auth + master API chạy. |
| Thứ 3 | BE2 | Hoàn thiện GET seats và POST booking; kiểm tra trip/seat/user. | Booking API cơ bản. |
| Thứ 4 | FE1 | Kết nối Search API; dùng useQuery với queryKey theo from/to/date; loading/error/empty. | Search chuyến bằng API thật. |
| Thứ 4 | FE2 | Dùng useMutation để tạo booking; invalidate seats/bookings sau khi thành công. | Đặt vé cập nhật dữ liệu. |
| Thứ 4 | FE3 | Kết nối booking history/detail/cancel; xử lý thành công/thất bại. | Xem/hủy vé. |
| Thứ 5 | BE1 | Hoàn thiện filter trip theo điểm đi/đến/ngày; validation request. | Search API ổn định. |
| Thứ 5 | BE2 | Hoàn thiện cancel booking, booking detail; kiểm tra không đặt ghế trùng. | Nghiệp vụ booking đúng. |
| Thứ 6 | Cả nhóm | Integration test happy path: register → login → search → detail → seat → booking → my bookings. | Mốc M2: luồng khách hàng chính chạy end-to-end. |
| Cuối tuần | Cả nhóm | Ghi lại bug còn tồn tại, không thêm feature ngoài MVP. | Danh sách bug + kế hoạch tuần 3. |

TUẦN 3 — HOÀN THIỆN TANSTACK QUERY, ADMIN VÀ NGHIỆP VỤ

Mục tiêu cuối tuần: frontend thể hiện rõ React/Vite/TanStack Query; admin CRUD hoạt động; booking có validation/transaction; authentication và authorization hoàn chỉnh.

| Thời điểm | Người phụ trách | Công việc / mục tiêu | Đầu ra / tiêu chí hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| Thứ 2 | FE1 | Chuẩn hóa query hooks/service; rà queryKey và cache; bổ sung staleTime phù hợp cho dữ liệu ít thay đổi. | Pattern TanStack thống nhất. |
| Thứ 2 | FE2 | Hoàn thiện seat refresh, xử lý seat conflict, retry/refetch hợp lý, error UI. | Booking/seat robust hơn. |
| Thứ 2 | FE3 | Admin dashboard: thống kê tổng xe/chuyến/vé; query dữ liệu admin. | Dashboard hoạt động. |
| Thứ 3 | FE1 | Responsive layout, shared components: Button, Input, Modal, Table, Loading, EmptyState. | UI component nền tảng. |
| Thứ 3 | FE2 | Hoàn thiện booking result, trạng thái vé, xác nhận hủy. | Booking UX hoàn chỉnh. |
| Thứ 3 | FE3 | CRUD UI Bus/Route/Trip; mutation + invalidation; form validation. | Admin CRUD hoàn chỉnh. |
| Thứ 4 | BE1 | Spring Security/JWT hoàn thiện; role authorization; validation và exception handler. | CUSTOMER/ADMIN phân quyền đúng. |
| Thứ 4 | BE2 | Transaction cho booking, kiểm tra ghế đã đặt, xử lý exception và status. | Booking nghiệp vụ an toàn. |
| Thứ 5 | FE1 + FE2 + FE3 | Rà toàn bộ useQuery/useMutation/invalidateQueries; không fetch thừa; chuẩn hóa loading/error. | TanStack Query được sử dụng nhất quán. |
| Thứ 5 | BE1 + BE2 | API integration test thủ công/Postman; seed dữ liệu đầy đủ cho demo. | Backend ổn định. |
| Thứ 6 | Cả nhóm | Demo phiên bản gần hoàn chỉnh; chốt danh sách bug; đóng băng phạm vi feature. | Mốc M3: feature freeze. |
| Cuối tuần | Cả nhóm | Viết sơ bộ báo cáo: kiến trúc, React, Vite, TanStack Query, API, database, phân công. | Báo cáo đạt khoảng 60–70%. |

TUẦN 4 — TÍCH HỢP, KIỂM THỬ, HOÀN THIỆN VÀ DEMO

Mục tiêu cuối tuần: hệ thống có thể cài từ README, chạy ổn định, responsive, không còn lỗi nghiêm trọng và có kịch bản demo hoàn chỉnh.

| Thời điểm | Người phụ trách | Công việc / mục tiêu | Đầu ra / tiêu chí hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- |
| Thứ 2 | Cả nhóm | Fresh setup từ repository trên máy sạch/branch mới để kiểm tra README và dependency. | Có thể setup theo README không cần người tạo dự án hỗ trợ trực tiếp. |
| Thứ 2 | FE1 | Kiểm tra auth flow, protected route, logout, refresh trang. | Auth regression pass. |
| Thứ 2 | FE2 | Kiểm tra booking, duplicate seat, cancel booking, error API. | Booking regression pass. |
| Thứ 2 | FE3 | Kiểm tra CRUD admin, dashboard, responsive. | Admin regression pass. |
| Thứ 3 | BE1 + BE2 | Sửa API/validation/security bug; kiểm tra status code và response format. | API contract ổn định. |
| Thứ 3 | Cả nhóm | Test các trường hợp: rỗng, sai ngày, không có chuyến, ghế hết, token hết hạn, request không có quyền. | Checklist edge case. |
| Thứ 4 | FE1 + FE2 + FE3 | UI polish: spacing, typography, mobile, tablet, desktop; loại bỏ console error. | UI hoàn thiện. |
| Thứ 4 | BE1 + BE2 | Database reset/seed script; kiểm tra dữ liệu demo và backup schema. | DB có thể dựng lại. |
| Thứ 5 | Cả nhóm | Hoàn thiện README, báo cáo, slide và sơ đồ kiến trúc; ghi ảnh màn hình/demo. | Tài liệu hoàn chỉnh. |
| Thứ 5 | Cả nhóm | Chạy full demo 1 lần theo kịch bản, đo thời gian, phân vai thuyết trình. | Demo rehearsal pass. |
| Thứ 6 | Cả nhóm | Fix bug cuối; tag release; kiểm tra repository; chỉ commit tài liệu cần thiết. | Mốc M4: bản release. |
| Cuối tuần | Cả nhóm | Nộp sản phẩm + source + README + báo cáo/slide theo yêu cầu môn học. | Bộ sản phẩm hoàn chỉnh. |

6. Mốc kiểm soát bắt buộc

| Mốc | Cuối tuần | Điều kiện phải đạt |
| --- | --- | --- |
| M1 | Tuần 1 | ERD + API contract + frontend/backend setup + mock UI + DB kết nối thành công. |
| M2 | Tuần 2 | Khách hàng có thể đăng nhập, tìm chuyến, chọn ghế, đặt vé và xem vé bằng API thật. |
| M3 | Tuần 3 | Admin CRUD chính hoạt động; JWT/role hoạt động; TanStack Query được áp dụng có hệ thống; feature freeze. |
| M4 | Tuần 4 | Fresh setup thành công, test pass, responsive, README/báo cáo/slide hoàn chỉnh, demo end-to-end. |

7. Definition of Done cho từng task

Code đã chạy và không có lỗi compile/build.

API/UI đúng theo contract đã thống nhất.

Có loading, error và empty state khi phù hợp.

Không tạo console error không cần thiết.

Task đã được test bằng ít nhất một happy path và một edge case liên quan.

Đã push branch và tạo pull request; một thành viên khác review trước khi merge vào develop.

Nếu task liên quan TanStack Query: queryKey, queryFn/mutation và invalidation phải được đặt theo quy ước chung.

8. Quy ước TanStack Query của nhóm

| Dữ liệu | Query key đề xuất | Loại | Sau mutation |
| --- | --- | --- | --- |
| Danh sách chuyến | ["trips", from, to, date] | useQuery | invalidate/refetch khi dữ liệu chuyến thay đổi |
| Chi tiết chuyến | ["trip", tripId] | useQuery | invalidate nếu trip được sửa |
| Ghế của chuyến | ["seats", tripId] | useQuery | invalidate sau booking/cancel |
| Vé của tôi | ["bookings", "me"] | useQuery | invalidate sau booking/cancel |
| Xe/tuyến/chuyến admin | ["admin", "buses"] / ["admin","routes"] / ["admin","trips"] | useQuery | invalidate sau CRUD |
| Đặt/hủy vé | mutation | useMutation | invalidate seats + bookings |

9. Rủi ro và cách xử lý

| Rủi ro | Dấu hiệu | Cách xử lý |
| --- | --- | --- |
| Backend chậm tiến độ | FE không có API để tích hợp | FE dùng mock data/mock service tuần 1; API contract chốt sớm; backend ưu tiên auth/trip/seat/booking trước. |
| Frontend chia quá độc lập | UI và queryKey khác nhau | Thống nhất component/API/query pattern; review chéo cuối mỗi tuần. |
| Thêm chức năng quá nhiều | Đến tuần 3 vẫn chưa xong booking | Feature freeze cuối tuần 3; cắt các chức năng ngoài MVP. |
| Lỗi đặt trùng ghế | Hai request cùng ghế | Backend transaction + kiểm tra trạng thái; frontend chỉ là lớp hiển thị. |
| Tuần 4 mới tích hợp | Nhiều conflict và API mismatch | Tích hợp bắt đầu từ tuần 2; demo nội bộ mỗi tuần. |

10. Checklist cuối dự án

Frontend: Vite build thành công.

React: router, state, component, form và protected route hoạt động.

TanStack Query: có query, mutation, cache/staleTime phù hợp, invalidation và xử lý loading/error.

Backend: Spring Boot chạy, MySQL dựng lại được từ README/SQL/seed.

Auth: CUSTOMER không truy cập được API admin; ADMIN truy cập được.

Booking: không cho đặt ghế đã được đặt; hủy vé cập nhật trạng thái và ghế.

README có hướng dẫn setup từ đầu cho cả frontend/backend.

Nhóm đã chạy full demo từ máy sạch trước khi nộp.